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[bookmark: _Toc19255][bookmark: _Toc3825]第一章    招标公告
[bookmark: bookmark97][bookmark: _Toc18119]招标编号：360622202606300202

1.招标条件:
[bookmark: bookmark98][bookmark: _Toc24981]鹰潭市余江区污水处理厂网一体化改扩建项目（一期）已由鹰潭市余江区发展和改革委员会以2509-360622-04-01-318508备案文件通过备案，招标人为鹰潭市余江区城市建设投资开发集团有限公司，建设资金来源为融资资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围:
2.1工程名称：鹰潭市余江区污水处理厂网一体化改扩建项目（一期）(EPC+O)
2.2项目地点：鹰潭市余江区城区
2.3项目投资：本项目总投资约89140.71万元，其中建安费约55259.879397万元，工程建设其他费用约15211.42万元，预备费约4087.62万元，建设期贷款约3300.66万元。
2.4建设内容、规模：
[bookmark: _Toc4702]包括排水管网混错接改造提升、源头小区雨污水管网改造及完善和污水处理厂扩容改造。包括如下三个方面：
1）源头小区雨污水管网改造及完善工程
新建DN200-DN400污水管约109.26公里，新建De110-De160污水接户管及排出管约32.036公里，新建污水检查井约11635座，新建污水监测井约70座；新建DN300-DN800雨水管约29.734公里，新建雨水口连管约21.352公里，新建雨水检查井约2538座，新建雨水箅子1436座，新建雨水立管6884m；修复现状检查井约5137座，挖除现状化粪池约777座，对现状排水管线清淤累计约528.35公里，现状路面破除及恢复约54.08万平方米。
2）排水管网混错接改造提升项目
余江区排水管网混错接改造提升项目主要分为八部分，分别为①进厂总管工程；②杨柳路污水管上岸工程；③米厂路污水管工程；④中州和河东路污水管上岸工程；⑤排口整治工程；⑥金林双语学校污水管配套工程；⑦市政道路排水管网修复工程。⑧智慧排水管控平台建设
3）城北污水处理厂扩容改造工程
扩容规模为5000m3/d，总体规模达到20000m3/d，新建配水井、调节池（5500m3）、MBBR池、综合加药间、鼓风机房及变电所各1座，新建除臭系统，对现状粗格栅及提升泵房进行扩容改造。
招标人可依据实际情况调整建设内容。
2.5招标范围：
1.工程建设部分：本次EPC+O招标范围包含整个工程勘察、地形测量、管线测绘、物探、管网CCTV检测、施工图设计及后期施工配合服务、施工图预算、设备采购、施工直至竣工验收交付使用。
2.运营管理部分：工程竣工验收后由中标的运营单位负责对本次招标范围内市政管网及排水设施（含扩容的5000m3/d的污水处理厂、6座雨污水泵站）进行运行维护维修等工作。运营管理年限为总体竣工验收合格之日起10年。中标单位或联合体运营单位自总体工程竣工验收合格之日起10个工作日内向招标人提交1000万元运营管理资产保证金，中标单位或联合体运营单位必须在规定时间内缴纳至招标人指定账户。运营管理期满10年经业主验收合格后返还所有运营管理资产保证金（不计利息）。运营单位每年向招标人上交100万元资产使用费。
2.6项目实施方式
项目实施方式:本项目采用EPC+O模式实施。余江区人民政府授权鹰潭市余江区城市建设投资开发集团有限公司作为项目实施机构，负责项目全周期管理，包括合同签署、招标采购、建设过程监管以及后期移交等工作。鹰潭市余江区城市建设投资开发集团有限公司将通过公开招标的方式，确定中标单位，由其承担项目的勘察设计、设备采购、工程施工以及后期运营维护等全部工作，实现项目建设与运营的一体化高效管理。合作期满后将项目无偿移交给鹰潭市余江区城市建设投资开发集团有限公司，并保证所移交资产（软、硬件及附属设施）通过性能验收，处于安全稳定、正常运营的状态。
2.7标段划分：一个标段。
2.8工期及运营期限要求：建设期工期为30个月（包含设计周期时间60日历天），运营期10年，运营管理年限为总体竣工验收合格之日起10年。项目计划开工日期：2026年9月30日开工，2029年3月30日完工（具体开工时间以开工令为准）。
2.9.质量要求
设计要求的质量标准：符合国家现行标准，符合国家现行设计规范要求并通过有关部门的审查及满足设计任务书要求。
施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准，排水单元污水排口COD浓度＞250mg/l，雨水排口晴天无出流或氨氮＜2.0mg/l。
运营管理要求：在整个运营期间，确保项目始终处于良好运营状态，保障各项指标达到国家有关标准，进厂BOD浓度＞100mg/l，污水收集率大于73%。
2.10.本项目采取资格后审。
2.11.设计费补偿：投标人应承担参加投标有关的所有费用，招标人对未中标人不作任何设计费补偿。

3.投标人资格要求:
（一）投标人资格要求
3.1投标人须具有独立法人资格和有效的营业执照（若为联合体投标，联合体内单位均须提供）。
（二）投标人须具备以下资质
3.2设计单位资质要求。具备建设行政主管部门颁发的市政行业乙级及以上或市政行业（燃气工程，轨道交通工程除外）乙级及以上或市政行业排水工程专业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级。（联合体投标设计单位提供）
3.3施工单位资质要求。具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质。（联合体投标施工单位提供）
3.4勘察单位资质要求。具备工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级及以上资质。
3.5投标人（或联合体中的测绘单位）具备自然资源主管部门核发的测绘乙级及以上资质(业务范围包含工程测量）；
3.6具备在有效期内的安全生产许可证。（联合体投标施工单位提供）
（三）项目主要人员资格要求
3.7设计负责人资质类别和等级。具有注册公用设备工程师（给水排水）证书（联合体投标设计单位提供）；勘察负责人应具有注册土木工程师（岩土）证书（联合体投标勘察单位提供）。测绘负责人应具有注册测绘师证书（联合体投标测绘单位提供）
3.8设计各专业配套人员。需包含给排水、结构、电气、勘察、测绘专业各一人（不得与设计负责人为同一人，各专业人员不得兼任）。各专业设计人员均应具有中级及以上职称证书，职称证书所标注专业为与对应专业类似专业即可（联合体投标勘察或设计单位提供）。
3.9项目负责人（施工负责人）资质类别和等级。具备有效的市政公用工程专业一级注册建造师证书，并持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的B类安全生产考核合格证书（联合体投标施工单位提供）。
3.10技术负责人（联合体施工单位）：拟派本项目技术负责人须具有市政公用工程相关专业中级及以上职称证书。
3.11①（联合体投标施工单位提供）拟派本项目的项目负责人(项目经理)、施工现场管理人员(质量员、专职安全生产管理员、施工员)均需在“江西住建云”实名制信息登记并提供相关截图。②（联合体所有成员提供）进赣建筑施工企业，应按照有关规定在“江西住建云”登记相关信息，且登记状态有效，未过期或未被暂停（提供相关截图）。
3.12拟派设计负责人、勘察负责人、测绘负责人、设计各专业配套人员、项目负责人（施工负责人）及（施工员、质量员、安全生产管理人员）须提供本单位或分支机构为其缴纳的社保证明或网站查询截图并加盖投标人（或联合体牵头人）单位公章。社保证明的时限为连续6个月（指开标前6个月，不含开标当月）,因工作单位变更等原因在现单位缴纳社保不足6个月的，须提供自证书中的变更时间之月起至开标前一个月的社保证明。若提供虚假材料者，一经查实，按相关法律法规处理。
（四）其他要求
3.13本项目允许联合体投标。
（1）以联合体参加的，应提交联合体协议，联合体组成成员不得超过2家，其中牵头单位必须为施工单位，联合体其他成员必须满足本项目相应资质要求。
（2）联合体投标各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体投标在本招标项目中投标，如有违反将取消该联合体各成员的投标资格。
（3）联合体各方均须具备承接本次招标项目的能力及满足相应的资格条件。同一专业单位组成的联合体，按照联合体协议分工范围内资质等级较低的单位确定资质等级。
3.14投标人业绩要求
（1）投标人（或联合体牵头单位）近五年（2021年6月01日至投标截止日（含），时间以竣工验收证明材料最终落款时间为准）完成过市政公用工程相关工程施工业绩（含EPC业绩）。
（2）投标人（或联合体设计单位）近五年（2021年6月01日至投标截止日（含），完成过市政工程相关工程设计业绩（含EPC业绩）。
（五）信誉要求
3.15截止到投标截止日，投标人（联合体各方）及其法定代表人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列为“严重失信主体名单”,也未被“中国执行信息公开网”网站(zxgk.court.gov.cn)列为失信被执行人。
3.16投标人（联合体各方）自开标之日起（含开标之日）前36个月内在中华人民共和国境内没有发生被住房和城乡建设行政主管部门通报的重大工程质量、重大安全生产事故问题。
3.17投标人（联合体各方）自开标之日起（含开标之日）前36个月无被住房和城乡建设行政主管部门作出限制在本地区投标且在限制期内的行政处罚。
  注：投标人须同时满足以上要求。以上资格审查材料均须提供原件扫描件加盖投标人或牵头单位公章并上传到电子投标文件中，未上传者作为无效投标处理。本项目采用不见面电子化招投标，投标人必须在投标截止时间前将电子投标文件上传至江西省公共资源数智交易平台，并在投标截止时间前在不见面开标大厅进行签到。
[bookmark: _Toc16215]
4.招标文件的获取:
4.1获取地点：江西省公共资源数智交易平台（https://ggzyjy.jxggzyjy.cn/tpbidder)
4.2获取时间：2026年7月29日—2026年8月4日
4.3获取方式：
4.3.1已办理江西省公共资源网上交易系统CA数字证书的投标人须自行进入江西省公共资源数智交易平台电子交易系统下载招标文件。
4.3.2本次招标不提供纸质版招标文件。
4.4其它事项：如遇操作使用方面的问题，可统一致电客服热线：400-998-0000进行咨询。
4.5各投标人请及时关注和查看网上发布的答疑及补充通知的信息，由于关注查看不及时的，后果自行承担。

[bookmark: _Toc29086]5.投标文件的递交:
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年8月31日9时30分，地点为江西省公共资源交易网（电子投标文件网上投递）。开标地点:鹰潭市公共资源交易中心3楼第2开标室（网上不见面开标大厅）。
5.2本项目采用不见面开标系统开标，投标人应于投标截止时间前将电子投标文件上传至交易系统(江西省公共资源数智交易平台)，投标人无需到开标现场，投标人应在开标截止时间前进入江西省公共资源数智交易平台-鹰潭不见面开标大厅系统进行线上签到(具体详见投标人操作手册)，否则无法进入后续的开标环节。投标单位不需要到开标现场进行投标文件解密，开标现场解密一体机与不见面开标系统不对接，无法进行解密，因此引起的一切问题由投标企业自行承担。
[bookmark: _Toc2462]
6.发布公告媒体：:本次招标公告在江西省公共资源数智交易平台上发布。
[bookmark: _Toc26066]
7.联系方式:
招 标 人：鹰潭市余江区城市建设投资开发集团有限公司
地   址：江西省鹰潭市余江区鹰南大道1号
联 系 人：胡俊华                     电   话：0701-5898963
招标代理机构：江西省机电设备招标有限公司
地    址：南昌市省政府大院北二路92号
联 系 人：易卓敏                     电   话：0791-86217016
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[bookmark: _Toc21184][bookmark: _Toc4750]第二章投标人须知
[bookmark: bookmark99][bookmark: _Toc32387]投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：鹰潭市余江区城市建设投资开发集团有限公司
详细地址：江西省余江区鹰南大道1号
联系人：胡俊华                 电话：0701-5898963

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：江西省机电设备招标有限公司
地    址：南昌市省政府大院北二路92号
联 系 人：易卓敏        电  话：0791-86217016

	1.1.4
	项目名称
	鹰潭市余江区污水处理厂网一体化改扩建项目（一期）(EPC+O)

	1.1.5
	建设地点
	鹰潭市余江区城区

	1.2.1
	资金来源
	融资资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已到位

	1.3.1
	招标范围
	详见“第一章招标公告”

	1.3.2
	计划工期
	详见“第一章招标公告”

	1.3.3
	质量标准
	详见“第一章招标公告”

	1.3.4
	招标方式
	公开招标

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章招标公告3.投标人资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	详见“第一章招标公告3.8联合体要求”

	1.5
	设计费补偿
	投标人应承担参加投标有关的所有费用，招标人对未中标人不作任何设计费补偿。

	1.9.1
	踏勘
	不组织，投标人自行前往踏勘及收集前期资料并承担所产生的相关费用。

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开□召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人如有疑问，应在投标截止时间前10日通过“江西省公共资源数智交易平台电子交易系统-网上提问”菜单栏提出，并电话告知代理机构。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	在投标截止日期15天前，招标人可能会发布澄清或修改文件，不足15日的，如遇有较大变动，招标单位将酌情延长递交投标文件截止时间。
招标文件澄清在江西省公共资源数智交易平台网上公布，在投标截止时间前，投标人须自行到网上查看，否则后果自负。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	☑允许将中标项目的部分非主体，非关键性工作分包给他人完成，具体分包内容按国家相关规定执行。
□不允许

	1.12
	重大偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件的澄清、说明及补充等相关文件

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止日7日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年8月31日09时30分，地点：江西省公共资源数智交易平台。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	以通过江西省公共资源数智交易平台发布的时间为准。

	3.2.4
	投标报价
	本项目报价由设计勘察费、建安费等费用组成。
（一）施工建安费。本项目施工建安费设置最高限价M为人民币552598793.97元(其中暂估价1900000元，暂列金额654000元，合计2554000元,暂估价和暂列金不参与报价竞争)，投标有效报价A为：A≤0.97（M-2554000）+2554000，投标报价超出最高限价投标报价无效；最终结算时，按照实际完成的工程量据实结算，施工建安费、设计变更或增加工程（如有）以经余江区财政局最终审定的为准。 
（二）勘察、设计、测绘、物探、管网检测、预算编制费。
1、设计费：施工图设计费参照《工程勘察设计收费管理规定》国家计委、建设部（设价格〔2002〕10号）文标准的计取，费用计算基数暂按施工建安费设置最高限价为人民币552598793.97元（具体计费金额以实际完成相应工程造价工作量为准，且经过财政审核的建安费用为准；本项目附加调整系数取1.2，其余均为1.0），设计费最高限价为1012.242万元。
2、勘察费：钻孔单价203.988元/米，钻孔总深度暂按22200m，最高限价为452.85万元。
3、测绘费：地形测绘单价46219.18元/km2，地形测绘面积总面积16km2，最高限价为73.95 万元。
4、物探费：电力、通信、燃气、自来水管线、通信和排水管线探查共计550km，单价4633.86元/km，最高限价为254.86万元。
5、管网CCTV检测费：CCTV检测18元每米，检测长度200公里，QV检测11元每米，检测长度40公里，最高限价为404万元。
6、施工图预算编制费按赣价协（2015）9号文70%计取，最高限价为72.48万元。
7、运维服务费：负责对市政管网全长约254km，污水泵站6座,扩容5000m3/d污水厂的运维，运维费以财政审核单价据实结算。
以上1-6项内容的总最高限价为2270.382万元，各项报价不能超过各单项最高投标限价，否则投标将被否决。费用计算基数暂按施工建安费设置最高限价为人民币552598793.97元（具体计费金额以实际完成相应工程造价工作量为准，且经过财政审核的建安费用为准）。
（三）运维费
采用响应报价，运维费主要包括配套设施、电费、维护费、管网运维费，运维费以财政审核价为准，据实结算。中标单位或联合体运营单位自总体工程竣工验收合格之日起10个工作日内向招标人提交1000万元运营管理资产保证金，中标单位或联合体运营单位必须在规定时间内缴纳至招标人指定账户。运营管理期满10年经业主验收合格后返还所有运营管理资产保证金（不计利息）。运营单位每年向招标人上交100万元资产使用费。

	3.2.5
	计价时采用的计价规范定额
	一、工程预算可参考以下编制依据：
1、国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）
2.《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017年版）
3.《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017年版）
4.《江西省通用安装工程量消耗量定额及统一基价表》（2017年版）《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》(2006年)
[bookmark: OLE_LINK1]5.材料价格按各单项工程施工期间相应当月江西省造价部门发布信息价中的鹰潭市信息价执行；如鹰潭市信息价缺失的，参照江西省造价部门发布信息价中的南昌市信息价执行；如南昌市信息价缺失的，采用江西省造价部门发布信息价中的江西省信息价执行；以上信息价仍没有的，由双方另行约定。

	3.2.6
	信息价的采用
	主要材料价格按2026年5月份“江西省建设工程材料市场信息”鹰潭市信息价，不足部分参考市场价。

	3.2.7
	合同履行期间因市场物价波动影响合同价款，中标人应承担的风险
	中标人采购的主要材料（含管材等）涨（跌）幅不超过价格+10%，如超过+10%由双方自行约定。
中标人采购的主要设备涨（跌）幅不超过价格+10%，如超过+10%由双方自行约定。

	3.2.8
	工期延误赔偿费
	赔偿金额2000元/日历天，赔偿费限额为合同价的2%。

	3.3.1
	投标有效期
	为180日历天（从投标截止日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金必须在投标截止日前一个工作日17：00前到账。银行转账的，投标保证金必须从投标人(联合体投标的牵头人)企业法人营业执照注册所在地本单位基本账户(不含企业的分公司或办事处的账户)转入下列招标人指定账户，不能提交现金。
投标保证金的形式：☑银行转账☑银行汇票☑银行保函☑电子保函（保函必须为见索即付形式，并提供投标单位基本账户支付保函财务费用等相关凭证，其他要求详见附件1）
本项目投标保证金的金额：人民币50万元
到账截止时间：投标截止日前一个工作日17：00前到账(以实际到账时间为准，投标截止时间有变动时，到账时间顺延)。
开户银行：投标人自行从系统中选择。
账户名：从系统中获取。
账号：投标人自行在系统中生成。
注：1、本项目采用虚拟子账户方式网上缴纳保证金，投标人应当按照电子保证金系统中的流程操作，在系统中获取保证金子账号，在规定的到账时间之前足额转账到达该子账号中。未按上述约定要求缴纳投标保证金的，将视为无效，由投标人自行负责。
2、采用电子保函的，投标人可在鹰潭市公共资源交易中心网站(http://ztb.jxfz.gov.cn)电子保函专栏中自行申请办理或可通过江西省公共资源交易平台金融服务系统选择电子投标保函形式递交。服务热线：400-000-2308。
3、投标保证金按招标文件要求的时间到达指定账户，保证金在规定时间内未到账所造成的后果由投标人自负。
4、投标人未按上述约定形式递交投标保证金的，招标人应当拒收，按投标人自动放弃投标处理。
5、投标人投标保证金的形式可以是：☑银行转账☑银行汇票☑银行保函☑电子保函四种形式中的任一种，但系统不能确认是否可以识别银行保函和银行汇票这两种投标保证金的缴纳形式。本项目为不见面开标，投标保证金是否缴纳成功以系统识别结果为准，若因以银行保函和银行汇票两种形式缴纳投标保证金的系统不能识别产生的后果由投标人自行承担。

	3.5.2
	近三年财务报告
	/

	3.5.3
	近年的类似项目
	/

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	
/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	
☑不允许□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件封面及其他注明要求签字或盖章的文件均由投标人（或联合体牵头人）的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖投标人（或联合体牵头人）的单位章（公章及法人章）。新点系统中电子签章视同为鲜章，具有相同法律效应。投标文件中的工程量清单必须加盖造价师执业章，否则投标无效。

	3.7.4
	投标文件份数
	1、本项目采用不见面电子化招投标，投标人必须在投标截止时间前将电子投标文件上传至江西省公共资源数智交易平台。
2、公示过后，中标人提供投标文件要求：资格标一式四份；商务标一式四份；技术标（含图纸）一式四份；
3、定标纸质（一正四份）文件必须在建造师现场答辩环节递交至开标地点，具体内容详见附件2。定标文件内容包括但不限于对于自身企业情况介绍，对本项目实施的理解，施工组织措施方案的描述，运营方案的阐述等。

	4.1.1
	密封和装订要求
	1、本项目为不见面电子开标，如招标文件中存在纸质化招标有关内容请按照不见面电子开标执行。
2、投标人中标后应向招标人提供与电子版内容一致的纸质投标文件（资格标、商务标、技术标、电子文档（U盘））具体份数按招标人要求执行。(中标后按招标人要求提供)
3、定标纸质文件需密封递交。

	4.1.2
	封袋上应载明的信息
	/

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目采用不见面开标系统开标，投标人应于投标截止时间前将电子投标文件上传至交易系统（江西省公共资源数智交易平台），投标人无需到开标现场，投标人应在开标截止时间前进入江西省公共资源数智交易平台-鹰潭不见面开标大厅系统进行线上签到（具体详见投标人操作手册），否则无法进入后续的开标环节。投标单位不需要到开标现场进行投标文件解密，开标现场解密一体机与不见面开标系统不对接，无法进行解密，因此引起的一切问题由投标企业自行承担。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年8月31日09时30分；
开标地点：鹰潭市公共资源交易中心3楼第2开标室（网上不见面开标大厅）

	5.2
	开标程序
	开标程序
1.宣布主持人、唱标人、监标人、计分人、记录人；
2.宣布开标纪律和注意事项；
3.介绍评标委员会的组成(名单不得介绍)；
4.宣布评标原则，简述评标办法；
5.介绍参加开标会的有关单位和人员；
6.电子化招标项目，投标人先对上传的电子投标文件进行解锁(采用资格后审的，同时对电子资格标进行解锁)，招标人再对所有的电子投标文件进行解锁(含电子资格标)；
7.评标委员会进行资格审查，宣布资格审查合格或者不合格投标人名单；
8.评标委员会按评标办法规定内容评审技术标；
9.公布技术标得分情况；
10.评标委员会按评标办法规定内容评审商务标,公布商务得分情况；
11.统计各投标人综合得分，宣布评标委员会推荐的前三名（不排序）；
12.定标委员会对评标委员会推荐的前三名（不排序）投标人委派的注册建造师进行现场答辩，答辩环节如建造师自宣布评标委员会推荐的前三名（不排序）后60分钟内未到达开标现场答辩的，投标无效。定标委员会根据定标文件及评标委员会推荐的前三名进行定标。
13.开标会结束，招标转入候选人公示阶段；
14.招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选(排序人，同时公示中标排序人，公示期不少于3日且公示截止日应为工作日。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	本工程评标委员会共设置7人：其中招标人代表2人，开标前从江西省综合评标专家库中按规定抽取设计类专家2人，施工类专家2人，经济类专家1人。（本项目采用远程异地评标）

	7.1
	中标人的确定方法及定标原则
	由评标委员会向招标人推荐不排序的前3名中标候选人，招标人采取评定分离方式进行定标。

	7.2
	中标人公示媒介
	江西省公共资源数智交易平台

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：履约保函或履约保证金；
履约担保的金额：合同价款的5%。
履约担保提交的时间：在收到中标通知书后7天内并在合同签订前。

	7.4.2
	工程款支付担保
	/

	9
	招标人提供的参考资料
	招标人提供的本项目的参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此做出的判断和决策承担任何责任。

	
10
	招投标行政监督部门
	鹰潭市余江区建筑工程招标领导小组办公室

	11
	人员更换要求
	中标后，投标时拟派的本项目负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、质量员、安全员、施工员、劳务员不得自行更换，如需更换必须征得建设单位书面同意，并按相关部门有关要求执行。

	12
	付款方式
	（一）工程勘察设计费支付
1、勘察费按照工程进度分批分期支付，勘察图审后支付相应已完成勘察设计费的70%，项目竣工验收后支付总勘察费的20%，财政结算后支付总勘察设计费的7%，剩余3%作为工程缺陷责任期内辅助费用，等工程缺陷责任期满后一次性付清。设计费按照工程进度分批分期支付，施工图图审后支付相应已完成设计费的60%，双质验收合格后再付20%，项目竣工验收后支付相应已完成勘察设计费的的10%，财政结算后支付总勘察设计费的7%，剩余3%作为工程缺陷责任期内辅助费用，等工程缺陷责任期满后一次性付清。
2、工程测绘费、施工图预算费
工程测绘费、施工图预算费在出具完成相应的成果后，支付相应已完成工程测绘费、施工图预算费的80%,项目施工完成并经竣工验收后支付总费用的20%。
3、物探费、管网cctv检测服务费；在出具完成相应的成果后支付相应已完成的物探费、管网cctv检测服务费80%，竣工验收后再支付10%，财政结算后支付费的7%,剩余3%作为工程缺陷责任期内辅助费用，等工程缺陷责任期满后一次性付清。
设计、勘察、测绘、物探以及检测承担因各自失误造成的损失责任。
（二）工程费（含采购款）支付
按每月已完成工程量的60%支付进度款，双质验收合格后支付已完成工程量的70%，工程竣工验收合格并签订运营合同后最高付至合同价款的80%，经余江区财政部门结算审核后最高付至审核后工程款的90%，2年质量缺陷责任期满后支付工程款的3%质保金。剩余7%的工程款根据每年运维绩效考核结果逐年支付（具体考核指标在运营合同中约定）。
（三）运维费支付
在项目运营期内设置运营考核机制（具体考核内容以合同签订为准），运营考核每月开展一次，政府根据考核结果进行运营付费。绩效得分≥90分，支付100%服务费；80-89分支付90%；70-79分支付80%；低于70分暂停支付并整改，考核结果与运维服务费用支付挂钩。

	13
	其他说明
	一、本项目采用不见面开标系统开标，投标人无需到开标现场，投标人应在开标截止时间前进入江西省公共资源数智交易平台-鹰潭市不见面开标大厅进行线上签到(具体详见投标人操作手册)，否则无法进入后续的开标环节。如到开标现场进行投标文件解密，开标现场解密一体机与不见面开标系统不对接，无法进行解密，因此引起的一切问题由投标企业自行承担。各投标企业的法定代表委托人必须符合招标文件要求，并且应当熟练的操作新点系统，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标企业自行承担。委托代理人在项目开、评标期间必须保持在线状态，随时通过不见面开标系统接收评标委员会的询标等信息，并在互动交流中对询 标内容进行回复(自询标内容发出起20分钟内完成回复)，否则视为放弃解释说明的权利且完全认可专家的意见。投标人回复询标内容时需将询标内容和回复意见打印并加盖投标人单位公章后扫描上传至互动交流(回复格式详见鹰潭市公共资源交易不见面开标系统-投标人操作手册)。投标文件解密时间：在招标人宣布开始解密后60分钟内必须完成解密，解锁时间结束后投标人未解锁的，视为自动放弃，标书退回。投标人对开标过程和评标结果有异议的，在申请异议后20分钟内，将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议-文字提问”栏中。
意外情况的处理：开标场所出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，招标人、招标代理机构、交易中心、监管部门免责：①所涉开标项目电子服务、交易系统服务器发生故障而无法访问网站或无法使用系统；②所涉开标项目电子服务、交易系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行操作；③系统存在安全漏洞，有潜在的涉密危险；④运行服务器病毒发作导致系统无法正常运行的；⑤电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；⑥其他不可抗力(地震、洪水等)原因导致开标活动无法正常进行的。出现上述所列情形，不能及时解决的，应由项目招标人、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：系统或网络故障在三个小时内未能排除的，可根据开标现场的实际情况，决定是否暂停开标，若暂停开标则在江西省公共资源数智交易平台发布暂停通告，待系统恢复后另行通知开标。
二、（1）本次招标执行赣建招标【2019】10号文，开标时，投标人可递交有电子印章和二维码的营业执照、资质证书、人员证书等电子证照（书）的数据电文复印件，视为符合招标人要求的原件。
（2）本次招标执行赣建招标【2019】1号文，投标人提供从电子招标投标交易平台打印盖有电子印章的数据电文复制件，包含中标通知书、合同等，视为符合招标人要求的原件，电子招标投标数据电文复制件是指从电子招标投标交易平台直接彩色打印的文件。
三、其他要求：
(1)中标单位拟派本项目管理机构人员，必须与投标文件载明人员一致,施工项目经理、施工技术负责人、质量员、安全员、施工员、劳务员须到招标人指定位置电子考勤，考勤制度按照《关于江西省建筑工人实名制管理服务信息平台升级改造及上线运行的通知》赣建建{2022}9号文执行。
(2)中标单位必须按照《江西省城市建筑工地扬尘治理专项行动方案要求，切实做好扬尘防治工作，确保施工现场（工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输）达到扬尘治理“六个百分之百”要求。所需费用执行赣建价[2019]7号文的规定。
(3) 投标人拟派本项目投标人或联合体牵头人管理组织机构人员开标前必须在“江西省住建云”实名制登记，在公示期内招标人将对中标候选人进行核实，如有拟派人员未在“江西省住建云”实名制登记，取消其中标资格。
四、招标代理服务费:最终以建安费中标价作为计费额，按（赣招协字(2021)07号文规定收费标准下浮50％后计取代理服务费，由招标人在发出中标通知书时支付。
五、投标人在制作电子投标文件时，投标系统开标一览表中的“投标报价”为建安工程费报价。
六、本项目暂估价1900000元、暂列金额654000，合计2554000元，后续将根据项目建设实施的具体情况予以实施。暂估价和暂列金额属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标。暂估价和暂列金额项目的招标主体以及双方的权利义务按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）文件的相关条规定执行。
七、本项目以模拟工程量清单招标，投标人中标工程投标总价为合同暂定价，最终结算时，以实际完成的工程量据实结算，以余江区财政局审核总价为准。
八、投标人或者其他利害关系人对本次招标投标活动的异议及需要投诉的严格按照赣建招〔2017〕13文件执行。
江西省机电设备招标有限公司质疑室，电话：0791-86274941。
注：异议材料由单位委托代理人携带本人身份证、授权委托书送达指定地址，企业法定代表人前往的应提供本人身份证、企业法定代表人身份证明，否则不予受理。
招投标监管机构：鹰潭市余江区住房和城乡建设局


注：《投标人须知正文部分》与《投标人须知前附表》的要求不一致时，一律以《投标人须知前附表》的规定为准。
6

[bookmark: _Toc410]投标人须知正文部分

[bookmark: bookmark100][bookmark: _Toc2850]1.总则
[bookmark: bookmark101]1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计、采购、施工进行总承包招标。
1.1.2招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）项目负责人资格要求：见投标人须知前附表；
（3）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（4）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（5）项目管理机构及人员：具体要求见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表；
（7）信誉要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
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（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目的监理人；
（3）为本招标项目的代建人；
（4）为本招标项目的造价咨询单位；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的单位；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或造价咨询单位或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或造价咨询单位或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或造价咨询单位或招标代理机构相互任职或工作的。
1.5费用承担和设计成果补偿
1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2本项目不补偿。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1本次招标不统一组织踏勘现场及答疑会议。
1.9.2投标人如自行踏勘现场的，发生的费用、人员伤亡和财产损失自理。
1.9.3投标人在编制投标文件时对工程场地和相关周边环境情况作出的判断和决策自行负责。

18


1.10投标预备会
见投标人须知前附表。
1.11分包
见投标人须知前附表。
1.12偏离
本次投标不允许重大偏离。
[bookmark: bookmark102][bookmark: _Toc16144]2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
 （9）根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清及修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间及形式，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2在投标截止日期15天前，招标人可能会发布澄清或修改文件（招标文件澄清在江西省公共资源交易中心公布），不足15日的，如遇有较大变动，招
标单位将酌情延长递交投标文件截止时间。
投标截止时间：见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark103][bookmark: _Toc22240]3.投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括的内容：
[bookmark: _GoBack]（1）资格标；（2）技术标；（3）商务标；
（2）投标文件至少应包含“第七章投标文件格式内容”中的全部内容。
[bookmark: bookmark104]3.2投标报价
见投标人须知前附表。
3.3投标有效期
3.3.1投标有效期：见投标人须知前附表；
3.4投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式、开户行递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金，评标委员会将否决其投标。
3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）发生投标人须知前附表规定的其它可以不予退还投标保证金的情形。
3.5资格审查资料
[bookmark: bookmark105]详见投标人须知前附表。
3.6备选投标方案
本次招标不允许递交备选方案。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容做出响应。
3.7.3投标文件按格式要求盖章、签字（或盖章）；联合体投标的，除联合体协议书外，招标文件中要求需要签字(或)盖章的只需要联合体牵头人签字(或)盖章。
3.7.4投标文件份数见投标人须知前附表。
3.7.5投标文件的资格标、商务标和技术标分别密封，具体装订要求见投标
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人须知前附表规定。
[bookmark: bookmark106][bookmark: _Toc17686]4.投标
4.1投标文件的密封和标记
详见投标人须知前附表。
4.2投标文件的递交
4.2.1投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3投标文件的修改与撤回：/
[bookmark: bookmark107][bookmark: _Toc10296]5.开标
[bookmark: bookmark42]5.1开标时间和地点
[bookmark: bookmark43]招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点举行开标会议。
[bookmark: bookmark108]5.2开标程序：详见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark44]5.3开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场做出答复，并制作记录。
[bookmark: bookmark109][bookmark: _Toc18803]6.评标
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]6.1评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受
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过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
[bookmark: bookmark47]6.2评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: bookmark48]6.3评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: bookmark110][bookmark: _Toc18953]7.合同授予
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark49]7.1定标方式（评定分离）
7.1.1中标候选人的推荐：评标委员会按投标人得分由高至低向招标人推荐3家不排序的中标候选人。
注：评标委员会根据招标文件约定的评标办法，书面向招标人推荐一定数量（推荐3家）不排序的中标候选人，经评审的合格投标人少于三家的，招标人重新组织招标。得分相同按报价低者在前，得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列是否进入前3名，如再次相同则以抽签的方式决定排序先后。
7.1.2评标结束后当天，招标人自行组建5人定标委员会，对中标候选人进行定标。定标方式采用无记名投票的方式进行，各定标委员会一人一票以不记名方式投票，按得票的多少进行排序，若出现候选人得票相同的情况，则定标委员会针对得票相同的候选人组织一次投票，一人一票，直至确定中标排序，定标结果与中标候选人公示同时发布。
7.1.3定标过程不接受异议1、不论定标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人或其他利害关系人要求对定标情况原因作出任何解释。2、定标方法、定标委员会组成等定标相关事宜不接受异议投诉。3、定标文件内容不需要上传至新点交易系统；只需要在公布评标委员会推荐的前三名（不排序）后投标人建造师60分钟内到场答辩，并提交定标文件至开标现场，提供按招标文件中格式要求填写内容的纸质文件(一正四副,定标文件格式详见第四章投标文件格式)，定标纸质文件需单独密封，纸质定标文件文本一律采用A3规格的白色纸张；文字为小2号及以上简写宋体。
[bookmark: bookmark51]7.2中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
[bookmark: bookmark52]7.3中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: bookmark53]7.4履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: bookmark54]7.5签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: bookmark111][bookmark: _Toc3813]8.纪律和监督
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: bookmark57]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
投标单位提供的相关证书、证件、业绩证明等材料必须真实有效，如有虚假一经查实，招标人将提请建设行政主管部门给予其行政处罚，并取消其中标资格。
[bookmark: bookmark58]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: bookmark59]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: bookmark60]8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，但应由法定代表人或参加本工程投标的授权委托人先向招标人（或招标代理机构）提出异议。
[bookmark: bookmark112][bookmark: _Toc21032]9.需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。









[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark62]
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[bookmark: _Toc25035][bookmark: _Toc9202]第三章评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc14799]评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准及评审依据

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字及加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	1.投标人资格要求
	1.1投标人须具有独立法人资格和有效的营业执照（若为联合体投标，联合体内单位均须提供）；
评审依据：营业执照扫描件（联合体所有成员）。

	
	
	2.投标人须具备以下资质：
	2.1设计单位资质要求：具备建设行政主管部门颁发的市政行业乙级及以上或市政行业（燃气工程，轨道交通工程除外）乙级及以上或市政行业排水工程专业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级。（联合体投标设计单位提供）
评审依据：资质证书扫描件。

	
	
	
	2.2勘察单位资质要求。具备工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级及以上资质。
2.3测绘单位具备自然资源主管部门核发的测绘乙级及以上资质(业务范围包含工程测量）；
评审依据：资质证书扫描件。

	
	
	
	2.4施工单位资质要求：具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质。（联合体投标施工单位提供）
评审依据：资质证书扫描件。

	
	
	
	2.5具备在有效期内的安全生产许可证。（联合体投标施工单位提供）评审依据：证书扫描件。

	
	
	3.项目主要人员资格要求：
	3.1设计负责人资质类别和等级。具有注册公用设备工程师（给水排水）证书（联合体投标设计单位提供）；勘察负责人应由注册土木工程师（岩土）证书（联合体投标勘察单位提供）。测绘负责人应具有注册测绘师证书（联合体投标测绘单位提供）
评审依据：上述证书的扫描件。

	
	
	
	3.2设计各专业配套人员：需包含给排水、结构、电气、勘察、测绘专业各一人（不得与设计负责人为同一人，各专业人员不得兼任）。各专业设计人员均应具有中级及以上职称证书，职称证书所标注专业为与对应专业类似专业即可（联合体投标勘察或设计单位提供）。
评审依据：上述合格有效的电子证书或原件扫描件。

	
	
	
	3.3项目负责人（施工负责人）资质类别和等级。具备有效的市政公用工程一级注册建造师证书，并持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的B类安全生产考核合格证书（联合体投标施工单位提供）。
评审依据：上述证书的扫描件。

	
	
	
	3.4技术负责人（联合体施工单位）：拟派本项目技术负责人须具有市政公用工程相关专业中级及以上职称证书。
评审依据：职称证证书原件扫描件加盖投标人公章、劳动合同原件扫描件加盖投标人公章。

	
	
	
	3.5①（联合体投标施工单位提供）拟派本项目的项目负责人（注册建造师)、施工现场管理人员(质量员、专职安全生产管理员、施工员)均需在“江西住建云”实名制信息登记并提供相关截图。②（联合体所有成员提供）进赣建筑施工企业，应按照有关规定在“江西住建云”登记相关信息，且登记状态有效，未过期或未被暂停（提供相关截图）。
评审依据：上述证书的扫描件及相关截图。

	
	
	
	3.6 拟派设计负责人、勘察负责人、测绘负责人、设计各专业配套人员、项目负责人（施工负责人）及（施工员、质量员、安全生产管理人员）须提供本单位或分支机构为其缴纳的社保证明或网站查询截图并加盖投标人（或联合体牵头人）单位公章。社保证明的时限为连续6个月（指开标前6个月，不含开标当月）,因工作单位变更等原因在现单位缴纳社保不足6个月的，须提供自证书中的变更时间之月起至开标前一个月的社保证明。若提供虚假材料者，一经查实，按相关法律法规处理。
评审依据：上述人员的社保证明，如部分地区社保缴纳规定造成无法提供（开标前6个月，不含开标当月）的社保证明材料，可另行提供当地社保缴纳的相关说明材料并提供能够提供的最近6个月的社保证明即可。

	
	
	4.其它要求：
	4.1本项目允许联合体投标。
（1）以联合体参加的，应提交联合体协议，联合体组成成员不得超过2家，其中牵头单位必须为施工单位，联合体其他成员必须满足本项目相应资质要求。
（2）联合体投标各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体投标在本招标项目中投标，如有违反将取消该联合体各成员的投标资格。
（3）联合体各方均须具备承接本次招标项目的能力及满足相应的资格条件。同一专业单位组成的联合体，按照联合体协议分工范围内资质等级较低的单位确定资质等级。
4.2投标人的业绩要求
（1） 投标人（或联合体牵头单位）近五年（2021年6月01日至投标截止日（含），时间以竣工验收证明材料最终落款时间为准）完成过市政公用工程相关工程施工业绩（含EPC业绩）。
评审依据：需提供[竣工验收备案表(或竣工验收报告)(必备)、中标通知书、施工合同、施工许可证、施工图、竣工图]中的至少两项业绩证明材料,类似工程业绩信息在“江西住建云”可查询，或者在“全国建筑市场监管公共服务平台”上可查询的竣工验收数据等级为A、B、C级。投标人应当提供类似工程业绩查询路径及查询截图。投标人未提供业绩查询路径及网页截图，或者通过投标人提供的业绩查询路径不可查询的，视为未提供企业业绩，投(中)标无效。如投标人提供的业绩为涉密业绩，只需提供能够证明该业绩为涉密项目的材料则可不提供类似工程业绩信息的查询记录，同时投标人上传的业绩证明材料可以隐去材料中的涉密内容。
（2）投标人（或联合体设计单位）近五年（2021年6月01日至投标截止日（含），完成过市政工程相关工程设计业绩（含EPC业绩）。
评审依据：需提供[设计合同扫描件(必备)、主要施工图扫描件、设计审查备案表(或设计审查合格证(书))扫描件、中标通知书扫描件]中的至少两项业绩证明材料。

	
	
	5.信誉要求
	5.1投截止到投标截止日，投标人（联合体各方）及其法定代表人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列为“严重失信主体名单”,也未被“中国执行信息公开网”网站(zxgk.court.gov.cn)列为失信被执行人。
评审依据：能够反应上述内容的截图，截图时间在发布招标公告之后即可，但招标人有权在现场对投标人信用进行核查，如发现存在问题可以作为证据进行辅助通知评标委员会。

	
	
	
	5.2投标人（联合体各方）自开标之日起（含开标之日）前36个月内在中华人民共和国境内没有发生被住房和城乡建设行政主管部门通报的重大工程质量、重大安全生产事故问题。
评审依据：承诺函（格式自拟）。

	
	
	
	5.3投标人（联合体各方）自开标之日起（含开标之日）前无被住房和城乡建设行政主管部门作出限制在本地区投标且在限制期内的行政处罚。
评审依据：承诺函（格式自拟）。

	
2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人设计方案和实施方案
	符合第五章“发包人要求”的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	技术标：40分（其中：设计方案20分、施工方案10分、运营方案10分）；
商务标：60分（其中：企业综合素质20分，投标报价40分）；

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	设计方案评分（20分）
	设计方案（20分）
	1.对片区进行细致调研，对如下现状条件进行深入分析： 
①片区特殊地质条件、②现状河道情况、③雨污水管网分布及存在问题、④现状易涝点情况、⑤现状雨污水泵站、污水厂运行情况，⑥优化上位规划进行解读。
评审依据:对投标文件中提供的设计方案进行评分，基本符合得 
1-1.6分；良好得 2.7-3.3分；好得4.4-5.0 分。如评分低于 1分的，评标委员会应在评标报告中作出说明，未提供不得分。(本项最多得 5 分) 
2.优化设计方案，应包含如下内容：①总体方案思路②市政道路改造方案③源头小区改造方案，④污水厂改造方案，⑤重难点分析⑥设计目标控制。
评审依据:对投标文件中提供的设计方案进行评分，基本符合得 
8-8.6分；良好得 8.7-9.3分；好得9.4-10.0 分。如评分低于 8分的，评标委员会应在评标报告中作出说明，未提供不得分。(本项最多得 10 分) 
3.出具以下图纸：①雨水系统图② 污水系统图③源头水质分析图④典型市政道路、排水单元排水管网改造、污水厂改造施工图⑤结构、道路恢复⑥其他必要图纸。
评审依据:对投标文件中提供的设计方案进行评分，基本符合得 
1-1.6分；良好得 2.7-3.3分；好得4.4-5.0 分。如评分低于 1分的，评标委员会应在评标报告中作出说明，未提供不得分。(本项最多得 5 分) 

	2.2.4（2）
	施工方案（10分）
	施工组织设计：(10分)
	1、施工管理目标、施工组织部署(2分)：考虑周到、布局合理、切实可行得1.6-2.0分；可靠性一般得1.1-1.5分；可靠性差（存在明显错误或内容缺失）的，得0-1.0分。
2、分部分项施工方案(2分)：安全可靠性高的，得1.6-2.0分；安全可靠性一般的，得1.1-1.5分；可靠性差（存在明显错误或内容缺失）的，得0-1分；
3、工程施工进度控制和管理(2分)：①有完善的施工进度计划及工期保证措施，有具体的施工进度网络图，标注各专业工程进度的横道图线准确、清楚、合理，符合实际施工进度要求，各专业工程施工配合明确、科学，得1.6-2分；合理性一般得1.1-1.5分；合理性差（存在明显错误或内容缺失）的，得0-1.2分。
4、工程施工质量的监督与控制(2分)：工程质量保证体系和质量检查监督机构健全，并有有效的控制措施和手段，切实可行得1.6-2.0分；可靠性一般得1.1-1.5分；可靠性差（存在明显错误或内容缺失）的，得0-1.0分。
5、工程施工安全监督与控制(2分)：控制目标明确、监督方法合理可行、具有成熟的安全管理经验，切实可行得1.6-2.0分；可靠性一般得1.1-1.5分；可靠性差（存在明显错误或内容缺失）的，得0-1.0分。
评审依据：投标文件中提供的施工方案。

	2.2.4（3）
	运营方案(10分)
	运营管理服务方案等综合评审标准（10分）
	一、运维方案专业性（满分2分）
1. 优秀（2分）：方案覆盖管网巡查维护、应急处置、附属设施运维、分区监测、资料管理等全维度，措施科学全面，针对性强；采用先进运维方法，明确各环节操作标准、频次及责任分工，可操作性强；能结合项目实际优化运维流程，有效提升运维效率。
2. 良好（1分）：方案涵盖核心运维环节，措施较为合理，明确基本操作要求及流程，能满足日常运维工作需求，可操作性较强，无明显疏漏。
3. 一般（0.5分）：方案仅包含部分运维环节，措施简单、不完善，操作标准不明确，对运维工作的指导性有限，难以全面覆盖日常运维需求。
4. 未提供（0分）：未制定完整的运维方案，或方案内容空洞、无实际可操作措施，无法指导项目运维工作开展。
评审依据：投标文件中提供的上述方案内容。
二、质量安全管控（满分2分）
1. 优秀（2分）：建立完善的质量管控体系和安全生产管理制度，分工明确、责任到人；质量考核指标具体可量化，建立巡检、考核、整改闭环机制；安全操作规程完善，覆盖各类危险作业场景，应急救援物资充足，隐患排查及时，有明确的安全考核及奖惩措施。
2. 良好（1分）：建立基本的质量安全管控体系及制度，明确主要质量安全要求；有相应的巡检及隐患排查措施，能基本保障运维质量和施工安全，无重大管控漏洞。
3. 一般（0.5分）：质量安全管控措施单一，仅明确部分管控要求，无完善的体系支撑，巡检、整改机制不健全，对质量安全风险的防控能力有限。
4. 未提供（0分）：未制定质量安全管控相关措施及制度，无法保障运维质量和作业安全，存在重大质量安全隐患。
评审依据：投标文件中提供的上述方案内容。
三、服务承诺与保障（满分2分）
1. 优秀（2分）：服务承诺具体、可量化，涵盖维修抢修及时率、数据准确率、人员配置等核心内容；有完善的承诺兑现考核机制，未兑现有明确的整改及赔偿措施；设备物资保障充足，沟通配合方案完善，能主动配合主管部门开展各项工作。
2. 良好（1分）：有明确的服务承诺，承诺内容基本贴合项目需求；有简单的承诺兑现保障措施，设备物资清单基本齐全，能配合主管部门完成相关工作。
3. 一般（0.5分）：服务承诺模糊、不具体，缺乏可量化指标；承诺兑现保障措施不完善，设备物资保障不足，沟通配合积极性一般，存在拖延情况。
4. 未提供（0分）：未作出明确的服务承诺，无任何承诺兑现保障措施，无法保障服务质量，不配合主管部门开展工作。
评审依据：投标文件中提供的上述方案内容。
四、智慧化运维（满分2分）
1. 优秀（2分）：方案明确采用先进的智慧化运维手段，涵盖智慧巡检系统、大数据分析平台、智能监测设备等；能通过智慧化手段实现管网状态实时监控、数据精准分析、隐患智能预警，有效提升运维智能化水平；有完善的智慧化设备运维及人员培训计划。
2. 良好（1分）：方案包含智慧化运维相关措施，计划采用基础智能监测设备或巡检系统，能实现部分管网状态监控及数据记录，可在一定程度上提升运维效率。
3. 一般（0.5分）：方案提及智慧化运维，但未明确具体实施手段，仅简单描述，无实际可操作措施，对运维智能化提升作用有限。
4. 未提供（0分）：未提及智慧化运维相关内容，未制定任何智慧化运维措施，运维方式传统，无法提升运维智能化水平。
评审依据：投标文件中提供的上述方案内容。
五、源头排口水质管控（满分2分）
1. 优秀（2分）：方案制定详细的源头排口巡检、抽检计划，检测指标明确且符合国家及当地标准；建立完善的水质异常处置机制，能快速排查整改超标排污问题，有具体的水质验收及持续管控措施；承诺水质长期达标，有明确的考核及奖惩制度。
2. 良好（1分）：方案包含源头排口水质管控措施，有基本的巡检、抽检计划，明确主要检测指标；有简单的水质异常处置措施，能基本保障排口水质达标。
3. 一般（0.5分）：方案仅提及源头排口水质管控，未制定具体的巡检、抽检计划及检测指标，处置机制不完善，对水质超标的防控能力有限。
4. 未提供（0分）：未制定源头排口水质管控措施及方案，无法保障排口水质达标，存在环境污染风险。
评审依据：投标文件中提供的上述方案内容。

	2.2.4（3）
	商务得分：企业综合素质（20分)
	项目管理服务能力（2分）
	投标人（联合体勘察设计方）项目管理服务能力：投标人提供同时具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书和信息技术服务管理体系认证证书的得2分，不完整计0分。
评审依据：提供相关证书及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图。（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）.

	
	
	勘察、设计企业资质（2分）
	投标人（联合体勘察设计方）具有建设行政主管部门颁发的市政行业乙级及以上或市政行业（燃气工程，轨道交通工程除外）乙级及以上或市政行业排水工程专业乙级及以上资质得0.25分；具有建设行政主管部门颁发的市政行业甲级或市政行业（燃气工程，轨道交通工程除外）甲级或市政行业排水工程专业甲级资质得0.5分，具有工程设计综合资质甲级得1分；
投标人（联合体勘察设计方）具有工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级资质得0.25分；具有工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级资质得0.5分；具有勘察综合甲级资质得1分；
评审依据：提供相应证书原件扫描件并加盖投标人或牵头单位公章为证明资料，未提供不得分；

	
	
	企业荣誉
（5分）
	投标人（或联合体设计单位）近五年内（指开标前60个月，不含开标当月）获得过中国勘察设计行业协会颁发的水系统工程设计奖的（最多2个奖项，最高5分）
①一等奖每提供一个得2.5分，②二等奖每提供一个得1分，③三等奖每提供一个得0.5分
评审依据： 
（1）同一项目获得的奖项仅计最高奖项得分，不重复计分；不同项目获得奖项可累计计分。 
（2）投标文件中提供获奖证书（或获奖文件）扫描件或官方网站发布文件截图，否则评委会不予计分。 
（3）认定时间以获奖证书（或获奖文件）上的盖章落款时间或官网文件发布时间为准，如没有落款时间或官网文件发布时间，评委会不予计分。

	
	
	设计负责人业绩(3分)
	1、 拟派设计负责人近5年内（指开标前60个月，不含开标当月），具有60平方公里及以上城市地下管网改造类实施方案编制项目业绩的，每提供一个得1.5分，此项最多得1.5分。
评审依据：1、提供合同文件原件扫描件加盖投标人公章 2、提供中标通知书， 投标人提供的合同或中标通知书需能体现项目评审要素。
2、拟派设计负责人近5年内（指开标前60个月，不含开标当月，以施工图设计审查备案表（或施工图设计文件审查合格书）落款时间为准）设计完成过的一个规模＞3000m3/d的污水厂新建或改建项目业绩一个的1.5分，最高得1.5分。
评审依据：1、提供合同文件原件扫描件加盖投标人公章 2、提供施工图设计审查备案表（或施工图设计文件审查合格书）加盖投标人公章 。 投标人提供的合同或施工图设计审查备案表（或施工图设计文件审查合格书）需能体现项目评审要素。
企业业绩与设计负责人业绩不可以为同一个。

	
	
	人员配备（8分）
	1、给排水专业负责人（1 分） 
①具有给排水专业高级工程师职称及注册公用设备工程师（给水排水）证书得 0.5分。 
②具有一级注册造价工程师证书得 0.5 分； 
2、结构专业负责人（1 分） 
①具有结构专业高级工程师职称及一级注册结构工程师证书得 0.5分。 
②具有注册土木工程师（岩土）证书得 0.5分。 
3、造价专业负责人（1分） 
①具有高级经济师职称的，得0.5分；
②具有一级造价工程师证书的，得 0.5分； 
4、智能自动化专业负责人（1分） 
①具有智能自动化专业高级工程师职称的得 0.5 分。
②具有注册电气工程师（供配电）证书的得 0.5 分。
5、电气专业负责人（1分） 
①具有电气专业高级工程师职称的得 0.5 分。
②具有注册电气工程师（供配电）证书的得 0.5 分。
6、水资源专业负责人（1分）：
①具有水资源专业高级职称的，得0.5分；
②具有行政主管部门颁发的注册土木工程师（水利水电）证书和注册咨询工程师（投资）证书，得0.5分；
7、勘察专业负责人（1分） 
①具有勘察专业高级工程师职的得 0.5 分。
②具有注册土木工程师（岩土）证书的 0.5 分。
8、测绘专业负责人（1分） 
①具有测绘专业高级工程师职称的得 0.5 分。
②具有注册测绘师证书的 0.5 分。
评审依据：提供上述证书原件彩色扫描件证书和开标当月前（不含开标当月）近一年内任意六个月在本企业缴纳的社会基本养老保险证明材料（投标单位或其分支机构社保缴纳证明均可）。

	2.2.4（4）
	投标报价（40分）
	设计费、建安费等费用报价（40分）
	本项目报价由设计费、建安费、运维费等费用组成。
一、施工建安费（25分）：
本项目施工建安费采取固定报价方式，施工建安费设置最高限价M为人民币552598793.97元(其中暂估价1900000元，暂列金额654000元，合计2554000元,暂估价和暂列金不参与报价竞争)，投标有效报价A为：A≤0.97（M-2554000）+2554000，超出有效报价的投标人投标无效；最终结算时，按照实际完成的工程量据实结算，施工建安费、设计变更或增加工程（如有）以经余江区财政局最终审定的为准。
价格分计算：（1）施工报价：通过初步评审的投标人的施工报价为有效施工报价即评标价；
（2）评标基准价：投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人＜5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。
（3）评标价得分计算公式示例：
如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100×E1；
如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率×100×E2。
最终评标价得分=施工报价得分
其中：F是投标价所占的评分满分值25分，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值0.2，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值0.1。投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”,最低得零分。
二、勘察、设计、测绘、管网检测费、预算编制费（10分）：
勘察、设计、测绘、物探、管网检测、预算编制费。
1、设计费：施工图设计费参照《工程勘察设计收费管理规定》国家计委、建设部（设价格〔2002〕10号）文标准的计取，费用计算基数暂按施工建安费设置最高限价为人民币552598793.97元（具体计费金额以实际完成相应工程造价工作量为准，且经过财政审核的建安费用为准；本项目附加调整系数取1.2，其余均为1.0），设计费最高限价为1012.242万元。
2、勘察费：钻孔单价203.988元/米，钻孔总深度暂按22200m，最高限价为452.85万元。
3、测绘费：地形测绘单价46219.18元/km2，地形测绘面积总面积16km2，最高限价为73.95 万元。
4、物探费：电力、通信、燃气、自来水管线、通信和排水管线探查共计550km，单价4633.86元/km，最高限价为254.86万元。
5、管网CCTV检测费：CCTV检测18元每米，检测长度200公里，QV检测11元每米，检测长度40公里，最高限价为404万元。
6、施工图预算编制费按赣价协（2015）9号文70%计取，最高限价为72.48万元。
7、运维服务费：负责对市政管网全长约254km，污水泵站6座,扩容5000m3/d污水厂的运维，运维费以财政审核单价据实结算。
以上1-6项内容的总最高限价为2270.382万元，各项报价不能超过各单项最高投标限价，否则投标将被否决，1-6项投标报价总价每减少1个百分点加1分，最高10分。公式如下：（100%-投标报价/最高限价）*100*1，计算结果保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。费用计算基数暂按施工建安费设置最高限价为人民币552598793.97元（具体计费金额以实际完成相应工程造价工作量为准，且经过财政审核的建安费用为准）。
三、运维费（5分）
采用响应报价，运维费主要包括配套设施、电费、维护费、管网运维费，运维费以财政审核价为准，据实结算。中标单位或联合体运营单位自总体工程竣工验收合格之日起10个工作日内向招标人提交1000万元运营管理资产保证金，中标单位或联合体运营单位必须在规定时间内缴纳至招标人指定账户。运营管理期满10年经业主验收合格后返还所有运营管理资产保证金（不计利息）。运营单位每年向招标人上交100万元资产使用费。投标人对上述内容进行响应得5分，否则不得分。


[bookmark: bookmark64]备注：1、以上证书（照）实行了电子证书（照）的，可提供有电子印章和二维码的电子证书（照）的数据电文复印件。2、以上评分资料需提供相关证明材料的，如有一项未提供或提供不全的，此项不得分；3、所有证明材料不得弄虚作假，一经发现查实，其投标文件按无效响应处理，其投标保证金不予返回。4、技术部分评分为：专家须独立评审打分，取所有专家的评分的算术平均值（保留两位小数），为该投标人该部分最终得分。5、商务标为客观性材料评分（符合即得分，不符合则不得分）；由评标委员会全体成员在认真审阅的基础上，集体认定评审得分；当评标委员会专家意见不一致时，采用少数服从多数举手表决方式认定是否符合。6、综合得分有相同的，“技术标”得分高排序在前，如“技术标”得分相同，则采取随机抽取方式确定中标人或中标排序人。
[bookmark: bookmark65][bookmark: _Toc15970]1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，推荐三名中标候选人。
[bookmark: _Toc8212]2.评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
见评标办法前附表。
2.2.2评分标准
见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc30034]3.评标程序
3.1初步评审
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的有关证明和证件的原件扫描件，以便核验。评标委员会依据本章的第1.4.1项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.2详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2评分分值计算保留小数点后两位。
3.2.3投标人得分=商务标得分+技术标得分+投标报价得分。
3.3投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果
3.4.1由评标委员会从通过形式、资格、响应性审查的投标人中，按综合得分从高到低排序，推荐前三名不排序中标候选人。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
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[bookmark: _Toc4109][bookmark: _Toc21806]第四章合同条款及格式
根据招标文件要求，参照《建设项目工程总承包合同示范文本》
[bookmark: _Toc5163]（GF-2020-0216）协商签订，同时增加运营的内容
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[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark75][bookmark: _Toc24528][bookmark: _Toc8943]第五章发包人要求（设计任务书）

一、技术要求
1、项目建设概况
（1）、工程改造范围
工程建设地点主要位于余江区中心城区，工程范围主要包括世纪阳光大道片区、白塔河西岸片区、中洲片区、马鞍岭片区以、白塔东干渠片区及余江污水处理厂，治理范围面积16平方公里。
[image: ]
（2）、本项目的基本概况
[bookmark: _Toc907]包括排水管网混错接改造提升项目、源头小区雨污水管网改造及完善工程和污水处理厂扩容改造工程。包括如下三个方面：
1）源头小区雨污水管网改造及完善工程
新建DN200-DN400污水管约109.26公里，新建De110-De160污水接户管及排出管约32.036公里，新建污水检查井约11635座，新建污水监测井约70座；新建DN300-DN800雨水管约29.734公里，新建雨水口连管约21.352公里，新建雨水检查井约2538座，新建雨水箅子1436座，新建雨水立管6884m；修复现状检查井约5137座，挖除现状化粪池约777座，对现状排水管线清淤累计约528.35公里，现状路面破除及恢复约54.08万平方米。
2）排水管网混错接改造提升项目
余江区排水管网混错接改造提升项目主要分为八部分，分别为①进厂总管工程；②杨柳路污水管上岸工程；③米厂路污水管工程；④中州和河东路污水管上岸工程；⑤排口整治工程；⑥金林双语学校污水管配套工程；⑦市政道路排水管网修复工程。
①进厂总管工程：自总泵站新建管道至城北污水处理厂，新建De630污水压力管2119米，DN1000污水重力管24米，并配套相关附属设施。
②杨柳路污水管上岸工程：新建DN300污水管49米、DN400污水管567米、DN500污水管38米、DN600污水管1040米、DN800污水管172米、DN1000污水管937米，新建De450污水压力管344米，新建检查井64座，新建污水总泵站1座，建设规模：31248m3/d，水泵采用3用1备，单台水泵工况为：Q=434m3/h，H=16m，P=30kW。
③米厂路污水管工程：De450污水压力管427米，并配套相关附属设施。
④中州和河东路污水管上岸工程：新建DN300污水管19米、DN400污水管270米、DN500污水管817米、DN600污水管2486米、DN800污水管650米，新建De315污水压力管485米，新建检查井118座。
⑤排口整治工程：新建DN300污水管116米，新建检查井4座。
⑥金林双语学校污水管配套工程：新建DN300污水管190米、DN400污水管1693米，新建检查井88座，新建DN300雨水管142米、DN400雨水管330米，新建600×800钢筋混凝土箱涵56米，新建检查井16座。
⑦市政道路排水管网修复工程：新建DN200-DN800污水管长约20.2km，新建污水检查井约1546座；新建DN300-DN1200雨水管约10.4km，新建雨水检查井约493座；新建顶管工作井及接收井18座；对现状排水管进行CIPP紫外光固化长约7.7km，衬垫法修复长度约3.9km，局部树脂固化约1265处，不锈钢双胀圈约252处，现状检查井修复约1929座；新建城北地块污水提升泵站一座，规模约1900m3/d，对城西泵站、城东泵站及污水总泵站前池进行改造，增设格栅除污机、螺旋输送机及生物除臭一体化装置。
⑧智慧排水管控平台
具体设计内容包括：信息资源规划和数据库建设、应用支撑系统建设、应用系统建设、数据处理和存储系统建设、终端系统及接口建设、网络系统建设、安全系统建设、运行维护系统建设、系统联调测试九个部分。
终端系统及接口建设,具体建设内容如下：
（1）降雨量监测：包含2处雨情监测；
（2）重点排水户监测：包含17个大型排水户水质在线监测，监测指标为COD。
（3）易涝点监测：包含5处易涝点水位视频监测；
（4）雨水管网监测：包含176处雨水管网液位监测；
（5）污水管网监测：包含20处污水管网流量、液位、COD监测，50个源头小区液位监测；
（6）污水泵站前池水质监测：包含5处污水泵站CODcr、氨氮在线监测。
（7）排口监测：包含12处重点排口视频监测。
（8）数据对接：包含1座雨水泵站、4座污水泵站、1座污水处理厂数据对接。
3）城北污水处理厂扩容改造工程
扩容规模为5000m3/d，总体规模达到20000m3/d，，新建配水井、调节池（5500m3）、MBBR池、综合加药间、鼓风机房及变电所各1座，新建除臭系统，对现状粗格栅及提升泵房进行扩容改造。
本项目总投资约89140.71万元，其中建安费约55259.879397万元，工程建设其他费用约15211.42万元，预备费约4087.62万元，建设期贷款约3300.66万元。
（3）建设目标
到2027年底，余江区年平均生活污水收集率均达到73%以上，年平均进水生化需氧量（BOD5）浓度均达到100毫克/升以上。
源头小区目标：住宅小区污水管出口水质COD浓度达350mg/L以上，公建、城中村污水管出口水质COD浓度达250mg/L以上。雨水管出口晴天无明显出流。
污水处理厂目标：扩容规模为5000m3/d，总体规模达到20000m3/d，以满足余江区日益增长的污水处理需求。
2、总体设计原则
[bookmark: _Toc29600][bookmark: _Toc892]1）、可实施性原则
①按照国家现行规范、规定和技术标准，借鉴国内外基础设施建设的先进经验，结合当地的具体条件和特点，制定先进、经济、合理的规划方案。
②兼顾城市建设现状，适应市政工程逐步发展的规律，在对现有规划和现状调查研究与分析的基础上，充分考虑规划方案整体的合理性，全面协调，使方案具有可实施性。
2）、经济合理性原则
（1）对改建及新建的构筑物布置方案进行经济分析，尽可能降低工程的总造价和经常性运行管理费用，节省投资。方案选择时，应考虑不同的方案，进行技术经济的优化分析，使制定的规划更经济、科学、节能。
（2）充分利用现状设施，并加以整治改造，解决现实存在的问题，将近期工程与远期规划相结合，避免重复建设，力争以较少的投资，收到较好的效益。
3）、可持续发展的原则
城市建设和发展是个循序渐进的过程，应考虑近、远期的衔接关系，使规划具有一定的弹性。
①以区域规划和城市总体规划为依据，从全局出发，统筹安排，满足城市总体布局的要求，为后期城市再生水利用工程做好铺垫。
②要树立动态发展的观念，既要强调规划的引导和控制机制，又要灵活适应市场机制，适时地进行调整、补充和修正，适应城市社会经济发展的实际需要，以便更好地实施。
③近期与远期相结合，总体与局部相结合，力求做到近期可行，远期合理。
3.设计依据
[bookmark: _Toc13265][bookmark: _Toc28583]1)设计依据及主要设计资料
(1) [bookmark: _Toc8794][bookmark: _Toc5953]《余江区排水管网普查资料》；
(2) 《余江区城区排水管道CCTV检测报告》；
(3) 《鹰潭市城乡总体规划（2015-2030）》；
(4) 《余江区国土空间总体规划》(2021-2035)；
(5) 《鹰潭市余江区污水工程专项规划(2023-2035)》；
(6) 余江区1：500地形图等其它相关技术资料；
(7) 《余江区排水管网混错接改造提升项目》施工图；
(8) 《余江区城乡污水处理厂配套管网建设工程》施工图；
(9) 《余江区城市排水防涝能力提升项目》；
(10) 业主及相关部门提供的其他资料。
2）国家及地方有关支持性规划
(1) 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》；
(2) 《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》；
(3) 《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》（环土壤〔2022〕8号）；
(4) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；
(5) 《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》发改环资〔2020〕1234号；
(6) 《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》发改环资〔2023〕1714号；
(7) 《江西省长江经济带“共抓大保护”攻坚行动工作方案》赣办发〔2018〕8号；
(8) 《江西省推进生态鄱阳湖流域建设行动计划的实施意见》赣办字[2018]56号；
(9) 《江西省人民政府办公厅关于印发江西省数字化项目建设管理办法的通知》赣府厅发〔2023〕12号。
3）设计采用的主要规范
(1) 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；
(2) 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；
(3) 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
(4) 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
(5) 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；
(6) 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；
(7) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；
(8) 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；
(9) 《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；
(10) 《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）；
(11) 《给水排水工程基本术语标准》(GB/T50125-2010)；
(12) 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)；
(13) 《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》(GB/T50538-2020)；
(14) 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)；
(15) 《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2025版)；
(16) 《给水排水工程混凝土构筑物变形缝技术规范》（T/CECS117-2017）；
(17) 《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148-2010）；
(18) 《城市污水处理厂工程质量验收规范》(GB50334-2017)；
(19) 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60-2011)；
(20) 《城镇污水处理厂污泥处置、分类》(GB/T23484-2009)；
(21) 《防洪标准》(GB50201-2014)；
(22) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）；
(23) 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
(24) 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
(25) 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）；
(26) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
(27) 《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》（CJJ131-2009）；
(28) 《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB/T24188-2009）；
(29) 《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）；
(30) 《泵站设计标准》GB50265-2022）；
(31) 《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）；
(32) 《城镇雨水调蓄工程技术规范》(GB51174-2017)；
(33) 《城镇内涝防治技术规范》(GB51222-2017)；
(34) 《城市黑臭水体整治-排水口、管道及检查井治理技术指南(试行)》；
(35) 《城镇径流污染控制调蓄池技术规程》（CECS416-2015）
(36) 《城市绿地设计规范》(GB50420-2007)；
4、设计要求： 
①成果文件的深度：满足有关国家和行业规范以及文件的要求。
②成果文件的格式要求：满足有关国家和行业规范以及文件的要求。
③成果文件的份数要求：满足有关国家和行业规范以及文件的要求。
④成果文件的载体要求：满足有关国家和行业规范以及文件的要求。
⑤成果文件的其他要求：满足有关国家和行业规范以及文件的要求。
5、设计内容：
按照市政公用工程设计文件编制深度要求，包括工程范围内排水管网新建改造、混错接改造、非开挖修复、污水处理厂扩容等。
6、设计成果：
设计成果应包括设计文本、设计图纸，主要内容如下：
设计文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰，设计文件的设计深度，应符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2025年版）的深度要求。
[bookmark: heading_1]7、工程勘察成果要求
投标人须完成项目场地岩土工程勘察工作，提交完整的岩土工程勘察成果文件，全套成果包含：勘察说明书、勘察报告书、勘察图表等全套内容，成果深度满足项目施工图设计、施工专项方案编制及工程验收要求。
[bookmark: heading_6]8、工程测绘成果要求
完成项目红线范围内及设计要求拓展区域的全要素测绘工作，主要包含：场地地形测绘、高程测绘、现状地物测绘、权属边界复核、现状道路、构筑物、植被、管线点位标注、纵横断面测绘等，全面查清场地现状地形地貌及地物分布情况。全套成果包括：
（1）文字资料：测绘技术说明书、测绘工作总结，详细说明测绘依据、设备参数、作业流程、精度控制措施、成果复核情况。
（2）图形资料：标准CAD格式现状地形图、高程图、地物分布图，图层分类清晰、图例规范、标注完整，坐标系、高程系采用项目指定统一基准。
[bookmark: heading_10]9、地下管线物探成果要求
对项目施工影响范围内所有地下管线进行全面探测，探测管线类型包含但不限于：给水、排水、雨水、燃气、电力、通信等，查清管线的平面位置、埋深、管径、材质、走向、权属、运行状态、管线附属设施（阀门、检查井、消火栓、接线井等）位置及尺寸。全套成果包括：
（1）物探报告：包含物探工作概况、技术依据、设备仪器、探测方法、现场作业流程、管线分布分析、风险管线评价、施工保护建议等完整内容，对复杂管线、交叉管线、危险管线进行重点说明。
（2）成果图纸：地下管线综合探测图、各类专项管线分布图、管线点位及埋深标注图、重点区域管线放大详图，图纸图层分明、管线分类标注清晰，参数齐全、图例规范。
[bookmark: heading_14]10、 排水管道CCTV检测成果要求
对项目涉及的现状雨水、污水管道及检查井进行全覆盖CCTV内窥检测，排查管道内部结构性缺陷、功能性缺陷，具体包含：管道破裂、变形、渗漏、脱节、错口、淤积、堵塞、结垢、树根侵入、坍塌、空洞等病害问题，同步核查检查井完好状态。全套成果包括：
（1）检测报告：包含项目概况、检测范围、检测设备、作业流程、管道现状总体评价、缺陷统计分析、病害成因分析、整改修复建议、运维管理建议，管道检测成果统计表、缺陷清单台账，逐条列明管道参数、缺陷位置、缺陷类型、缺陷等级、修复优先级，可直接用于工程量核算及修复方案编制。
（2）影像资料：完整高清检测视频（全程无剪辑、无删减）、缺陷点位高清截图，每张截图标注管道编号、桩号、缺陷类型、缺陷等级、拍摄时间。
（3）成果图纸：缺陷点位分布图，精准标注所有病害位置及对应参数。
11、招标范围：
招标范围：整个工程勘察、地形测量、管线测绘、管网CCTV检测、方案设计(如有)、施工图设计和后期施工配合服务、施工图预算、采购、施工直至竣工验收交付使用，配合招标人办理项目涉及的各项审批手续，协调相关各方关系。
12、工期要求：合同签订后2个月内完成勘察、测绘、管道CCTV检测，在此基础上50天内完成施工图设计，仅甲方确认、不可抗力等法定情形可顺延工期，乙方自身人员设备不足造成延误，工期不予顺延。逾期违约金：各专业工期逾期每日扣罚1000元，单项违约金累计不超过该分项合同总价10%。逾期违约金直接从进度款、结算款中抵扣；
二、运营期考核要求
1. 人员配置
运营团队人员配置不少于10人，所有人员须依法缴纳社保，工资标准不低于鹰潭市最低工资标准，人员年龄不大于60周岁。后期考核中，如发现未按要求派驻人员，按照缺少人数，每人每月10万元进行处罚，罚款从运维工程款中直接扣除，扣完为止。
团队需配备专业岗位人员，至少包含：管网巡检员、维修抢修工、资料员、设备运维员、安全管理员，其中须配备1名专业电工、1名机电一体化技术人员，所有运维人员需经专业培训合格后上岗，具备对应岗位操作资质。
2. 工作目标
（1）任务指标
污水厂进水BOD＞100mg/L，污水收集率≥73%，雨水排放畅通率≥99%；每季度对管网排水能力、水质达标情况进行检测，检测报告及时上报相关主管部门，确保数据真实、完整、可追溯。
（2）管网安全运维
全面负责市政排水主、支管线（含雨水管、污水管）、检查井、雨水口的日常维修、应急抢修工作，确保排水系统安全稳定运行，无大面积积水、管网破损泄漏、污水漫溢等情况。维修、抢修及时率必须达到100%（人力不可抗拒的特殊情况除外）。
发生突发性管网破损、堵塞、污水漫溢、暴雨积水等事件时，接报抢修人员须在城区内20分钟内赶到现场，小型故障（如局部堵塞、小型破损）2小时内处置完毕，大型故障（如主干管破损、大面积积水）24小时内完成应急处置，及时恢复排水功能，并做好故障处置记录。
（3）检查井、雨水口及附属设施管理
做好项目范围内所有检查井、雨水口、排水沟、截洪沟的清理、维护、维修工作，定期进行检查与保养，确保设施设备完好、畅通。
检查井：每月检查井盖完好情况（无破损、无丢失、无移位），每季度清理井内淤泥、杂物，确保井壁无渗漏、井座牢固，井盖标识清晰、与路面平齐；发现井盖破损、丢失，须在1小时内设置警示标识，24小时内完成更换。
雨水口：每季度清理格栅内杂物、淤泥，确保无堵塞，雨水顺利汇入管网；雨季前全面排查清理，避免雨水倒灌、路面积水；定期检查雨水口周边路面，及时修复破损、沉降部位。
其他附属设施：定期检查排水闸门、截污装置等设施，做好启闭操作维护，确保灵活好用；及时修复破损、锈蚀的附属设施，做好防腐处理。
（4）管网巡查与测漏
建立常态化巡查机制，定期开展排水主、支管线巡查、测漏、清淤工作，明确巡查频次：主干管每日巡查1次，支管线每周巡查2次，雨季加密巡查频次（每日不少于2次）。
巡查内容包括：管网是否破损、泄漏、堵塞，井盖是否完好，雨水口是否畅通，周边是否有违规排污、占压管网等行为；定期开展管网测漏工作，及时发现并处理潜在漏损、堵塞风险与安全隐患，杜绝污水渗漏污染土壤、地下水，杜绝雨水倒灌影响市民出行。
对巡查中发现的问题，建立台账，明确整改责任人、整改时限，实行闭环管理，整改完成后及时复查。
（5）资料管理
完善市政排水管网及设施基础资料，包括管网走向、管径、埋深、检查井位置、附属设施参数、管网材质等信息，建立电子台账与纸质档案，实现“一管一档、一井一档”。
详细记录管线维修、清淤、抢修过程及材料使用情况，记录巡查日志、检测报告、故障处置记录、设施保养记录等，确保档案资料完整、准确、更新及时，可随时查阅调用。定期对资料进行整理归档，每年至少进行1次全面核查更新。
（6）分区监测管理
设立明确岗位，制定覆盖日常监控、设备管理、数据台账、报警处置的规章制度，确保排水计量监测工作规范化。
每日监控各分区排水流量、水质、液位数据（特别是雨天峰值流量、污水浓度变化）；定期巡检、清洗、检定和维护计量监测设备（如流量计、液位计、水质检测仪），确保设备正常运行；建立并动态更新设备台账，明确设备型号、安装位置、维护记录、检定周期。
建立报警限值动态调整机制，针对流量异常、液位过高、水质超标等情况设置报警阈值，数据报警准确率要达到97%以上；基于数据分析结果，指导管网清淤、维修、漏损控制工作，及时排查异常排污行为。
（7）管网液位与水质监控管理
建立完善的排水管网液位、水质监控管理制度与岗位责任制，运维人员需经专业培训，熟练掌握监控设备操作、数据解读、报警处置流程。
实时监控管网液位、水质数据，设定合理的报警阈值，及时响应报警信息，排查异常情况（如液位过高可能导致漫溢、水质超标可能存在违规排污），规范参数变更流程，变更后及时记录备案。
定期巡检、清洁液位、水质监测设备，每半年至少进行1次校准与检定，确保监测数据准确；建立并更新系统技术档案，定期备份运行数据，保证数据完好率达到99%以上，数据报警准确率要达到97%以上。
（8）排水泵站（提升泵站）管理
建立健全排水泵站管理制度与岗位责任制，操作人员经专业培训后持证上岗，严格按照操作规程开展工作，严禁违规操作。
按规定频次巡视检查泵站设备（水泵机组、控制柜、阀门、格栅机等），掌握设备运行状况及参数变化，认真填写运行记录、巡检记录；监控系统应能实现远程监测、自动控制和报警功能，确保泵站运行可控。
对泵站设施设备进行定期巡查、维护和保养，每周至少进行1次全面巡检，每月进行1次常规保养，每年进行1次全面检修；水泵机组应定期维护保养，备用泵应每月启动1次，确保备用泵处于良好备用状态。
制定泵站应急处置预案（如停电、设备故障、暴雨洪水等场景），配备专业安全与卫生管理人员，强化安全管理；泵站应配备充足的防火、灭火器材，并定期检查更新，确保有效可用；泵房应设置完善的排水设施，保持通风良好，防止积水、潮湿导致设备损坏；建立健全泵站技术档案与运行记录制度，所有记录规范留存，可追溯。
（9）应急处置与安全管理
制定完善的排水应急处置预案，涵盖暴雨积水、管网破损、污水漫溢、泵站故障等各类突发事件，明确应急组织机构、职责分工、处置流程、物资保障、人员调配等内容，每年至少组织1次应急演练，提升应急处置能力。
加强安全生产管理，对运维人员开展常态化安全培训（如高空作业、有限空间作业、用电安全等），配备必要的安全防护用品（安全帽、安全带、防毒面具等），有限空间作业必须严格执行“先检测、后通风、再作业”原则，杜绝安全事故发生。
严格禁止违规排污行为，发现周边单位或个人向排水管网倾倒垃圾、废渣、危险废物，或违规排放工业废水、生活污水等情况，及时制止并上报相关主管部门，做好记录。
（10）其他要求
配合相关主管部门开展排水管网排查、检测、整改等工作，及时提供所需的运维资料、监测数据，不得拒绝、拖延、弄虚作假。
定期开展运维工作总结，每月向相关主管部门上报运维情况报告，包括工作完成情况、存在问题、整改措施、下一步计划等。
建立运维人员考核机制，加强对人员履职情况的监督检查，确保各项运维工作落实到位；对违规操作、履职不力的人员，及时进行处理。
(11)运维绩效考核
待项目建设完成和既定目标达成后，工程总承包商在整体竣工验收合格或正式投入使用或经政府方批复同意后方可进入运营期，并按照合同约定内容开展日常运营维护工作。
为保障项目运营效果，在项目运营期内设置运营考核机制（具体考核内容以合同签订为准），运营考核每半年开展一次，政府根据考核结果进行每年运营付费。
绩效得分≥90分，支付100%服务费；80-89分支付90%；70-79分支付80%；低于70分暂停支付并整改。考核结果与运维服务费用支付挂钩。
[bookmark: _Toc25978]三、施工期安全质量要求
（一）施工期安全管理要求
1. 安全管理体系：建立健全施工安全管理制度、安全生产责任制，明确项目负责人、安全管理员、施工班组及作业人员的安全职责，层层落实安全责任，确保施工全过程安全可控。施工单位须配备专职安全管理员不少于2名，负责施工现场安全巡查、隐患排查及安全培训工作。
2. 现场安全防护：施工现场须设置标准化安全警示标识（如禁止标志、警告标志、指令标志），划分危险作业区域（如沟槽开挖、有限空间作业），设置硬质围挡，严禁无关人员进入作业区域。沟槽开挖作业须按规范放坡或支护，做好边坡稳定监测，防止坍塌；作业现场配备应急救援物资（如急救箱、担架、抽水设备、应急照明），确保突发情况可及时处置。
3. 作业安全管控：施工人员须经专业安全培训合格后上岗，作业时须佩戴相应的安全防护用品（安全帽、安全带、防滑鞋、防毒面具等）。有限空间作业严格执行“先检测、后通风、再作业”原则，作业过程中安排专人监护，严禁单人作业；高空作业须搭设安全脚手架，系好安全带，严禁高空抛物。
4. 临时设施安全：施工现场临时用电须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，采用TN-S接零保护系统，严禁私拉乱接电线；临时用电设备须定期检查，做好防雨、防潮、防漏电措施。临时办公区、材料堆放区须远离危险作业区域，配备充足的防火、灭火器材，定期检查更新。
5. 应急处置：制定施工安全应急处置预案，涵盖沟槽坍塌、有限空间中毒、触电、火灾等突发事件，明确应急处置流程、人员调配、物资保障等内容；每月至少开展1次应急演练，提升施工人员应急处置能力，发生安全事故时，须立即启动预案，及时上报相关主管部门，严禁迟报、漏报、瞒报。
（二）施工期质量管控要求
1. 原材料质量管控：施工所用管材、管件、水泥、砂石、防水材料等原材料，须具备产品合格证、检测报告，进场前须进行抽样检测，检测合格后方可投入使用；严禁使用不合格原材料、假冒伪劣产品，原材料堆放须分类有序，做好防潮、防晒、防损坏措施，建立原材料进场台账，实现可追溯。
2. 施工工艺质量：严格按照设计图纸、施工规范及相关标准开展施工，重点把控管网开挖、基础处理、管材安装、接口密封、回填压实等关键工序质量。管网开挖坡度、深度须符合设计要求，基础处理平整、密实，防止管材沉降；管材安装须平直、接口严密，无渗漏、无错口；回填土须分层压实，压实度符合规范要求，严禁回填建筑垃圾、淤泥等不合格填料。
3. 施工过程管控：建立施工质量巡检制度，专职质量管理员每日对施工工序进行巡检，重点检查工序质量、施工工艺执行情况，发现质量问题及时停工整改，整改完成并验收合格后，方可进入下一工序。施工过程中做好施工记录，详细记录工序施工情况、原材料使用情况、检测数据等，确保施工资料完整、准确、可追溯。
4. 隐蔽工程验收：沟槽回填、管材接口、基础处理等隐蔽工程，施工完成后须及时通知监理单位、相关主管部门进行验收，验收合格并签署验收记录后，方可进行隐蔽作业；未经验收或验收不合格的，严禁隐蔽，严禁进入下一工序施工。
（三）双质验收要求
双质验收指施工质量验收与排水水质验收同步进行，贯穿施工全过程及竣工阶段，确保施工质量与排口水质双达标，验收合格后方可进入下一环节或竣工验收。
四、其他
1.中标人（运营单位）在经营期内，未经政府同意，运营单位不得将排水设施进行抵押、质押或设定任何权利负担；运营公司股权不得对外转让、质押，不得转包或分包经营权。
2.中标人（运营单位）当运营期限到期时，合作期满后将项目无偿移交给指定主体，并保证所移交资产（软、硬件及附属设施）通过性能验收，处于安全稳定、正常运营的状态。
3.投标人需自行进行现场踏勘，了解本项目覆盖范围内排水情况，在投标文件中提供尽可能详细、完整的运营方案（包括人员配置、维护设备等）。
4.施工单位作为联合牵头方，在运营期间愿意为运营服务协议的履行承担连带责任，施工单位愿意按照运营服务协议的约定，对运营期间支付运营维护费提供连带责任担保的法律文书。

[bookmark: _Toc32014]
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[bookmark: _Toc27108]第六章发包人提供的资料
[bookmark: _Toc1016]
招标人提供的资料：1.项目初步设计等。2、招标控制价、模拟工程量清单。详见附件



























	其他需要说明的事项：无

	招标代理单位
	

招标总代理人：


招标文件编制人：

	
	


法定代表人：

	
（单位章）



2026年 月 日

	招标单位
	

招标人：


（单位章）
	
招投标监督机构备案情况
	
招投标监管机构：


（单位章）

备案受理人：


负责人：




2026年 月 日

	
	

法定代表人：
	




2026年 月 日
	
	






[bookmark: _Toc32676][bookmark: _Toc19003]第七章 投标文件格式
（本投标文件格式仅供参考，投标人可以根据实际情况进行完善）

[bookmark: _Toc3539]	项目招标


[bookmark: bookmark115]投标文件
[bookmark: _Toc2144]（资格标格式）

投标项目：	
投标单位：（章）	
法定代表人：（章）			
联系人：
电话：
投递日期：





二〇二六年
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（1）法定代表人证书（或证明）和本人身份证原件扫描件或者法定代表人授权委托书和本人身份证原件扫描件；
[bookmark: _Toc28511]（2）联合体投标协议书（联合体提供）；
（3）投标人基本情况表：应附投标人（或联合体中各成员单位）的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证（联合体施工方）的原件扫描件；
（4）项目管理机构及人员表；
（5）拟派项目负责人履历表；
（6）拟派设计负责人履历表；
（7）拟派施工项目经理履历表；
（8）拟派施工技术负责人履历表；
（9）符合投标人须知前附表1.4.1中“投标人项目管理机构及人员要求”中拟派的人员所需具备的证书证件原件扫描件；
（10）企业在建的主要工程情况表；
（11）投标保证金材料；
（12）招标人资格审查所要求的外埠来赣单位备案材料；
（13）其他相关资料。
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[bookmark: bookmark78][bookmark: _Toc9377]（1）法定代表人身份证明
（联合体投标的，由联合体牵头人提供）



单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标单位）的法定代表人。

特此证明。






投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）


	年月日





（联合体为牵头人的法定代表人身份证明）

47


[bookmark: bookmark79]授权委托书
（联合体投标的，由联合体牵头人提供）


本人（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为投标人代理人。代理人根据授权，以投标人名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）	投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由投标人承担。
委托期限：

代理人无转委托权。


代理人：（签字）


代理人身份证号码：




投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）


法定代表人：（签字）


	年月日


附：法人及代理人身份证复印件
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[bookmark: bookmark80][bookmark: _Toc15247]（2）联合体协议（联合体提供）
	（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设计、采购、施工（EPC+O）总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                 。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。


注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）


成员一名称：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



年月日

注：此表格式为样本，投标联合体单位也可自行拟定。
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[bookmark: _Toc12887]（3）投标人基本情况表
（联合体投标的联合体各方应分别提供本项内容）

	投标人（施工单位）名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	




其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	

经营范围
	

	备注
	



投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
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	投标人（设
计单位）名
称
	
	法定代表人
	

	所有制类别
	
	质级
资等
	

	主管部门
	
	营围
经范
	

	组建时间
	
	系话
联电
	

	固定资产
	
	有金
自资
	

	开户银行
	
	账号
	

	





设计单
位概况
	管理机构
	总工程师
	
	
企业
工程
技术
人员
	中级工程师         人

	
	
	技术负责人
	
	
	工程师             人

	
	
	
	
	
	助理工程师        人

	
	
	
	
	
	技术员            人

	
	经营情况
	上年度完成产值：万元
	今年计划完成产值：万元

	
	
	正在设计工程产值：万元
	今年已完成产值：万元

	
	单位各类注册资格人员
	人

	拟派设计人员
	组织结构
	注册资格人员
	
	姓名
	职务
	职称
	注册资格
证书编号
	注册等级

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
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投标人（或联合体中各成员单位）的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证（联合体施工方）的原件扫描件；
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[bookmark: bookmark81][bookmark: _Toc15412]（4）项目管理机构及人员表

	岗位名称
	姓名
	职务
	职称
	执业或
职业资格证号
	身份证号码

	

总部
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	项目负责人
	
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	
	

	



本标
段项
目部
施工
管理
人员
	施工项目经理
	
	
	
	
	

	
	施工技术负责人
	
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	
	

	
	质量员
	
	
	
	
	

	
	标准员
	
	
	
	
	

	
	机械员
	
	
	
	
	

	
	劳务员
	
	
	
	
	

	
	资料员
	
	
	
	
	

	
	专职安全生产
管理人员
	
	
	
	
	

	
其它人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
注：拟派出主要施工管理人员的最低资格和人数要求见招标文件的投标人须知前附表1.4.1。
施工过程中，项目部施工管理人员的配备及人数要求，应当符合建设工程所在地的规定，不得擅自降低标准。
投标人可自行添加表格。
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[bookmark: bookmark82][bookmark: _Toc12588]（5）拟派项目负责人履历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
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[bookmark: bookmark83][bookmark: _Toc17159]（6）拟派设计负责人履历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
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[bookmark: bookmark84][bookmark: _Toc480]（7）拟派施工项目经理履历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
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[bookmark: bookmark85][bookmark: _Toc21512]（8）拟派施工技术负责人履历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
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[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: _Toc11692]（9）符合投标人须知前附表1.4.1中“投标人项目管理机构及人员要求”中拟派的人员所需具备的证书证件原件扫描件；
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[bookmark: bookmark88][bookmark: _Toc31705]（10）企业在建的主要工程情况表
（联合体投标的，由联合体成员中负责施工的单位提供）

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	




项目描述
	

	备注
	


本表可复制填报
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[bookmark: bookmark89][bookmark: _Toc23983]（11）投标保证金


	（招标人名称）：


我方于  年  月  日参加（项目名称）的投标，
现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。






投标人或联合体牵头人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：
邮政编码：
电话：
	年   月   日



附投标保证金递交凭证。
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[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: _Toc31239]（12）外埠来赣单位备案材料。
[bookmark: bookmark116][bookmark: _Toc10916]（13）其他相关资料































注：目录仅供参考，具体要求的资料以招标文件为准。
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	项目



[bookmark: bookmark92]投标文件
[bookmark: bookmark117][bookmark: _Toc26191]（商务标格式）






投标项目：	
投标单位：（章）	
法定代表人：（章）			
联系人：
电话：
投递日期：


二〇二六年
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[bookmark: bookmark93]目     录
[bookmark: _Toc28537]（1）投标函及投标函附录；
（2）与“评标办法”商务标评审计分有关的材料及其原件扫描件加盖投标人或联合体牵头人公章
（3）提供投标清单报价文件；（由投标人根据招标人提供的招标控制价及模拟工程量清单，执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024相关规定自行编制投标清单报价文件，其中综合单价分析表投标时可不提供，中标后由中标人提供完整纸质版的综合单价分析表）
[bookmark: _Toc29032]（4）投标人认为需要提供的其他资料；
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（一）投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc23941]（1）投标函
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以如下报价，承接本标段，工期响应招标文件要求，按合同约定进行设计、采购、施工总承包，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
	序号
	报价项目
	报价(元)

	1
	工程建安费
	

	2
	设计费
	

	
	勘察费
	

	
	测量费
	

	
	物探费
	

	
	检测费
	

	
	预算编制费
	

	
	合计
	

	3
	运维费
	采用响应报价，运维费主要包括配套设施、电费、维护费、管网运维费，运维费以财政审核价为准，据实结算。中标单位或联合体运营单位自总体工程竣工验收合格之日起10个工作日内向招标人提交1000万元运营管理资产保证金，中标单位或联合体运营单位必须在规定时间内缴纳至招标人指定账户。运营管理期满10年经业主验收合格后返还所有运营管理资产保证金（不计利息）。运营单位每年向招标人上交100万元资产使用费。


2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）(¥)。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6．我方完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7．（其他补充说明）。
独立投标人或联合体牵头人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：
网址：
电话：
传真：


年  月  日
64



投标函附录
招标项目名称：

	序号
	内容
	报价（元）

	
1
	
	工程建安费
	

	
	
	设计费
	

	
	
	勘察费
	

	
	
	测量费
	

	
	
	物探费
	

	
	
	检测费
	

	
	
	预算编制费
	

	
	
	合计
	

	
	
	运维费
	采用响应报价，运维费主要包括配套设施、电费、维护费、管网运维费，运维费以财政审核价为准，据实结算。中标单位或联合体运营单位自总体工程竣工验收合格之日起10个工作日内向招标人提交1000万元运营管理资产保证金，中标单位或联合体运营单位必须在规定时间内缴纳至招标人指定账户。运营管理期满10年经业主验收合格后返还所有运营管理资产保证金（不计利息）。运营单位每年向招标人上交100万元资产使用费。

	2
	工期
	

	
3
	项目负责人
	

	
4
	施工项目
经理
	

	
5
	设计负责
人
	

	

6
	施工项目
技术负责
人
	

	7
	质量标准
	

	
8
	投标保证
金
	
万元

	其他声明：


独立投标人或联合体牵头人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



（二）与“评标办法”商务标评审计分有关的材料及其复印件加盖投标人或联合体牵头人公章
（三）提供投标清单报价文件；（由投标人根据招标人提供的招标控制价及模拟工程量清单，执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024相关规定自行编制投标清单报价文件，其中综合单价分析表投标时可不提供，中标后由中标人提供完整纸质版的综合单价分析表）
（四）投标人认为需要提供的其他资料；
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	项目


投标文件
[bookmark: _Toc9441]（技术标格式）






投标项目：	投标单位：（章）		法定代表人：（章）			联系人：电话：
投递日期：








二〇二六年
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目录
（1）施工图设计方案；
（2）工程总承包实施方案；
（3）投标人认为需要说明的其他内容。
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[bookmark: bookmark94][bookmark: _Toc18276]（一）初步设计优化方案
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[bookmark: bookmark95][bookmark: _Toc25352]（二）施工方案
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（三）运营方案


[bookmark: bookmark96][bookmark: _Toc32711]（四）投标人认为需要说明的其他内容。

























































(正、副)本





江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标


定标文件


(定标文件提供一正四副纸质文件，单独密封)



投标项目：
投标单位：(章)
法定代表人：(章)
联系人：
电话：
投递日期：
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定标文件编制说明


1、投标人在填写本定标文件时必须认真、详细、准确，定标
文件中所承诺的内容均为中标后甲、乙双方签订合同的依据。
2、投标人必须提供定标文件表格中备注所要求的所有材料。
3、定标文件编制必须提供企业的在职技术人员数量、企业经营场所规模、企业注册资本金规模、企业资质水平高低、建筑业总产值、企业注册地、企业纳税证明材料。
4、定标文件提供一正四副纸质文件。
5、定标文件正、副本装在定标文件密封袋内。
6、密封袋密封口由投标人密封，并在密封袋上加盖单位公章。
7、投标人必须提供真实数据、证明文件和材料，弄虚作假的，直接取消其资格。
8、招标单位有权对投标人所提供的材料进行核实，如发现投标人提供虚假材料，将取消其中标候选人资格。
9、仅供定标委员会定标参考，由定标委员会拆启。
10、纸质定标文件文本一律采用A3规格的白色纸张；文字为小2号及以上简写宋体。
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企业在职技术人员
                                             
	序号
	姓名
	身份证号
	性别
	一级注册证书专业
	证书编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、表格不够，可自行增加表格。





企业经营场所
	企业经营场所主立面影印件或者照片粘贴处




























备注：附产权证或购房合同或租赁合同复印件加盖公章。



企业注册资本金规模
	




























备注：附营业执照。

	企业资质水平
	




























备注：附资质证书。




建筑业总产值
	






















备注：1、2025年度申报建筑业总产值。
2、附申报的建筑业企业生产经营情况表，并且在提供国家统计联网直报门户网可查询复印件加盖公章。
3、表格不够，可自行增加表格。





企业注册地
	



























备注：附营业执照副本复印件加盖公章。






企业纳税
	



























备注：1、纳税情况。2、附企业在税务局完税证明复印件加盖公章。
3、表格不够，可自行增加表格。
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